## Sheet1
No | Progress | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | Durasi | Penanggung Jawab | Status | Keperluan | Tools
1 | Penentuan Topik, Latar Belakang dan Contoh User Persona | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 1 | Azka, Aldy, Bintang, Nomen | Selesai | Manajemen proyek & Gantt | Notion/Excel
2 | Membuat Prototype Wireframe dan Artikel Medium Setiap Anggota | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 8 | Azka, Aldy, Bintang, Nomen | Selesai | Desain UI/UX | Figma
3 | Penyusunan Pertanyaan Interview | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 1 | Nomen | Selesai | Komunikasi Tim | WhatsApp / Discord
4 | Pelaksanaan Wawancara/Interview | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 16 | Azka, Aldy, Bintang | Selesai | Dokumentasi & Draft | Google Docs / Notion
5 | Laporan Riset Wawancara Pengguna | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 16 | Azka, Aldy, Bintang, Nomen | Selesai | Uji coba desain | Maze / Google Form / Manual
6 | Membuat User Persona | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 16 | Azka, Aldy, Bintang, Nomen | Selesai | Presentasi | Google Slides / PowerPoint
7 | Membuat Empathy Map | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1 | Azka | Selesai
8 | Membuat User Journey & Scenario Mapping | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1 | Aldy | Selesai
9 | Requierement Analysis | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1 | Azka | Selesai
10 | Membuat Wireframe & Low Fidelity Prototype | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 3 | Nomen | Selesai
11 | Usability Goal & Heuristic Evaluation | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1 | Azka, Aldy, Bintang, Nomen | Selesai
12 | Project Management & Planning Tools | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 1 | Bintang | Selesai
13 | Draf Jurnal Ilmiah | 2025-04-27 | 2025-04-29 |  | Azka, Aldy,Bintang, Nomen | Selesai